## 代码协作流程
序号 | 阶段 | 执行角色 | 触发条件 | 必须执行 | 命令/配置 | 通过标准 | 禁止事项 | 产出证据 | 功能表状态
1 | 仓库一次性配置 | 仓库管理员 | 队友加入前 | 邀请 Collaborators；保护 main；只允许通过 PR 合并；配置 Squash merge。 | GitHub → Settings → Collaborators / Rules / General | 所有队友拥有所需权限；main 不能直接推送；合并方式符合“GitHub保护配置”表。 | 不要给所有人管理员权限；不要保留 main 直推通道。 | GitHub 设置截图 | 不适用
2 | 本机首次准备 | 开发者 | 第一次参与项目 | 克隆唯一远端仓库，确认 Git 身份和微信开发者工具项目路径。 | git clone https://github.com/Surge-Dan/Escape-Command.git git config user.name "<姓名>" git config user.email "<GitHub邮箱>" git remote -v | origin 指向 Surge-Dan/Escape-Command；提交身份可在 GitHub 正确归属。 | 不要复制别人整个本地目录作为长期协作方式；不要共享账号、Token 或 SSH 私钥。 | remote -v 与 Git 身份截图 | 待认领
3 | 认领任务 | 开发者 | 准备开始一个功能 | 在功能分工表填写负责人，使用该行已有分支名，将状态改为“开发中”。 | 负责人=<姓名> 分支=<功能表分支列原值> 当前状态=开发中 | 一个任务只有一名主负责人；分支名唯一；验收标准已读完。 | 不要先写代码后认领；不要擅自修改他人负责范围。 | 功能表记录 | 待认领 → 开发中
4 | 开工前预检 | 开发者 | 每次打开项目或切换电脑 | 先确认当前分支、工作区和远端地址。 | git status --short --branch git remote -v | 知道自己在哪个分支；工作区是否有改动一目了然；远端地址正确。 | 工作区不干净时不要直接 switch、pull、merge 或删除文件。 | 命令输出 | 开发中
5 | 处理未提交改动 | 开发者 + 原负责人 | git status 显示修改/删除/未跟踪文件 | 逐项判断改动归属：属于当前任务则审查并提交；来源不明或跨任务则停止并找负责人确认。 | git diff --stat git diff git status --short | 每个改动都能解释来源；没有把别人的工作覆盖、丢弃或混入当前任务。 | 禁止 git reset --hard、git checkout -- .、git clean -fd；禁止为了切分支盲目 stash 或删除。 | 改动归属说明或 WIP 提交 | 阻塞 / 开发中
6 | 同步 main | 开发者 | 工作区干净且准备创建新分支 | 切到 main，仅允许快进同步远端。 | git switch main git pull --ff-only origin main | main 与 origin/main 一致；命令成功且没有生成本地 merge commit。 | 不要在 main 上改代码或提交；不要用 git pull 省略 --ff-only。 | 同步命令输出 | 开发中
7 | 创建任务分支 | 开发者 | main 已同步 | 严格使用功能分工表中该任务的分支名。 | git switch -c <功能表中的分支名> git status --short --branch | 当前分支与功能表一致，并从最新 main 创建。 | 不要多人同时使用同一分支；不要从旧功能分支继续分叉。 | 当前分支截图/输出 | 开发中
8 | 限定 Vibe Coding 范围 | 开发者 | 向 AI 下达开发任务前 | 提供任务行、验收标准、允许修改目录和禁止修改范围；要求先读相关文件再改。 | 提示词至少包含：任务ID、功能范围、验收标准、允许修改文件、不得修改内容、测试要求。 | AI 输出与任务行一一对应；没有顺手重构、批量删除或生成无关产物。 | 不要让 AI 直接操作 main；不要一次提示同时实现多个无关模块。 | 本次提示词/任务链接 | 开发中
9 | 开发中增量审查 | 开发者 | 每完成一个可解释的小步骤 | 查看修改范围和实际差异；必要时做小提交。 | git status --short git diff --stat git diff | 每个文件都属于本任务；删除项有明确理由；没有本机配置、临时产物和大文件。 | 不要等全部完成后才看 diff；不要把 AI 输出直接视为正确。 | diff 审查记录 | 开发中
10 | JS 语法检查 | 开发者 | 准备提交前；修改 JS 后必须执行 | 运行仓库现有语法脚本，并人工确认 FAIL=0。 | node scripts/check-syntax.js | 输出形如“JS Syntax Check: OK=<数量> FAIL=0”。 | 该脚本当前即使 FAIL>0 也可能返回退出码 0，禁止只看命令是否结束。 | 完整命令输出 | 开发中
11 | 结构完整性检查 | 开发者 | 修改页面、路由、WXML 或 TabBar 后 | 运行综合结构检查并逐项看输出。 | node scripts/final-check.js | WXML FAIL=0；页面文件 FAIL=0；Custom TabBar 显示完整。 | 该脚本当前失败时也可能返回退出码 0；禁止只记录“执行过”。 | 完整命令输出 | 开发中
12 | 发布检查 | 开发者 | 每个 PR 提交前 | 运行包体、路由、资源和无效跳转检查。临时截图和导出文件必须放在仓库外。 | node scripts/release-check.js | 退出码 0，输出“发布检查通过”；无资源超过 200KB；主包小于脚本阈值。 | 不要把大图、录屏、Excel 预览放进仓库目录；即使被 .gitignore 忽略，也会被当前脚本扫描。 | 完整命令输出 | 开发中
13 | 开发者工具编译 | 开发者 | 本地脚本通过后 | 在微信开发者工具重新编译，查看 Console、Network 和代码质量。 | 微信开发者工具：清缓存并重新编译；必要时真机预览。 | 无新增编译错误；关键页面可打开；Console 无未处理异常；资源正常加载。 | 不要用 HTML demo 或静态截图代替小程序源码验证。 | 编译结果截图 | 开发中
14 | 功能验收 | 开发者 + 验收人 | 准备提交 PR | 逐条执行功能表验收标准，至少覆盖正向、权限拒绝/失败、重复操作、历史数据兼容。 | 按功能表“验收标准”执行；P0 至少一台真机；里程碑前 iOS、Android 各完整回归一次。 | 每条验收标准有结果；失败项有复现步骤；P0 核心链路无阻断。 | 不要只测 happy path；不要仅凭截图宣布完成。 | 测试记录、截图或短视频 | 开发中 → 待验收
15 | 定向暂存 | 开发者 | 所有本地检查通过 | 只暂存当前任务相关文件，再复核暂存区。 | git add -- <文件1> <文件2> git diff --cached --stat git diff --cached | 暂存文件与任务范围完全一致；删除、二进制和配置变更均已确认。 | 禁止习惯性 git add .；禁止把 outputs、密钥、本机配置和无关截图混入提交。 | cached diff | 待验收
16 | 敏感信息检查 | 开发者 | commit 前最后一步 | 检查暂存区是否包含 API Key、AppSecret、Token、密码、证书、私人路径和 project.private.config.json。 | git diff --cached git status --short | 暂存区不含真实密钥或个人配置；示例值使用占位符。 | 禁止把真实 Key 写入源码、文档、截图、PR 描述或录屏。 | 检查结论 | 待验收
17 | 本地提交 | 开发者 | 暂存区确认无误 | 使用 Conventional Commits，提交信息只描述本次任务。 | git commit -m "feat(home): implement escape mode selector" | 类型和模块准确；信息可读；一个提交不混入无关功能。 | 不要使用“update”“改一下”“最终版”等无信息提交说明。 | commit SHA | 待验收
18 | 合并最新 main | 开发者 | push 前或 main 已有新提交 | 获取远端并把最新 main 合并进功能分支。 | git fetch origin git merge --no-edit origin/main | 合并成功；若产生代码变化，重新执行语法、结构、发布和功能检查。 | 不要在有未提交改动时 merge；不要把功能分支反向直接推到 main。 | merge 输出与复测证据 | 待验收
19 | 冲突处理 | 冲突文件负责人 + 开发者 | merge 出现冲突 | 逐文件理解双方改动后手工解决，定向暂存，完成 merge commit，并全量复测。 | git status git add -- <已解决文件> git commit node scripts/check-syntax.js node scripts/final-check.js node scripts/release-check.js | 冲突标记全部消失；双方功能保留；三项脚本和相关功能重新通过。 | 禁止使用 ours/theirs 批量覆盖；禁止为了过检查删除对方功能。 | 冲突说明与复测记录 | 阻塞 → 待验收
20 | 推送功能分支 | 开发者 | 提交和复测完成 | 首次推送建立 upstream，后续使用 git push。 | git push -u origin <功能表中的分支名> | 远端出现同名分支；main 未发生变化；GitHub 可创建 PR。 | 禁止 git push origin main；禁止 --force。确需改写历史时必须经团队确认并使用 --force-with-lease。 | 远端分支链接 | 待验收
21 | 创建 PR | 开发者 | 功能分支已推送 | base 选 main，完整填写任务、范围、验收、测试、风险和回滚信息。 | GitHub → Pull requests → New pull request base: main compare: <功能分支> | PR 信息完整；文件范围清晰；截图/视频可查看；没有未说明的大规模删除。 | 不要创建 base/compare 反向的 PR；不要用聊天消息代替 PR 记录。 | PR 链接 | 待验收
22 | Code Review | 至少一名非作者队友 | PR 准备合并 | 按需求、行为、数据、安全、性能、包体和回归风险审查；拉取分支复现关键路径。 | git fetch origin 首次检出：git switch --track origin/<功能分支> 已有本地分支：git switch <功能分支> git pull --ff-only | 至少 1 个 Approve；所有对话已解决；最新提交被审查；检查和验收证据完整。 | 作者不能自审自批；不要只看代码风格；AI 生成代码不得降低 Review 标准。 | Review 结论 | 待验收
23 | 合并 PR | 仓库管理员/获授权队友 | Review 通过且无阻塞 | 使用 Squash and merge；Squash 标题包含任务 ID 和功能名；合并后删除远端分支。 | GitHub PR → Squash and merge → Delete branch | main 仅增加一个清晰提交；PR 状态 Merged；远端功能分支删除。 | 禁止 Merge commit 直接合并；禁止绕过未解决对话和失败检查。 | Merged PR 与 main commit | 待验收 → 已完成
24 | 合并后清理 | 开发者 | PR 已 Squash 合并 | 先确认 PR 显示 Merged、远端分支已删除且本地无未推送工作，再同步 main 并清理本地分支。 | git switch main git pull --ff-only origin main git fetch --prune origin git branch -D <功能分支> | 本地 main 最新；PR 确认已合并；旧分支删除；功能表状态改为已完成并附 PR。 | Squash 合并后 -d 通常会误报未合并；只有确认 PR 已 Merged 且分支无独有工作时才允许 -D。 | Merged PR、main 最新 SHA、功能表记录 | 已完成
25 | 跨电脑交接 | 开发者 | 从家里切换到公司或反向切换 | 离开前提交并推送当前分支；另一台电脑先 fetch，再检出并拉取同一远端分支。 | 离开电脑：git status → commit → git push 另一台首次：git fetch origin git switch --track origin/<分支> 已有本地分支：git switch <分支> git pull --ff-only | 远端拥有最新提交；两台电脑工作区均无未解释差异。 | 不要两台电脑离线修改同一分支后同时 push；不要通过微信/网盘覆盖项目目录。 | 最新远端 commit SHA | 开发中
26 | 回滚已合并功能 | 仓库管理员 + 原负责人 | main 上的合并导致严重回归 | 从最新 main 建 fix 分支，使用 revert 撤销对应 Squash commit，再走完整 PR 流程。 | git switch main git pull --ff-only origin main git switch -c fix/revert-<task-id> git revert <squash-commit-sha> git push -u origin fix/revert-<task-id> | 回滚 PR 可审查、可追溯；验证受影响链路恢复；不丢失其他已合并功能。 | 禁止在共享 main 上 reset --hard 或强推改写历史。 | 回滚 PR、复测记录 | 阻塞 → 已完成

## GitHub保护配置
序号 | 配置位置 | 配置项 | 建议值 | 启用时机 | 验证方法 | 禁止/注意 | 官方依据
1 | Settings → Collaborators | 队友权限 | 开发成员授予 Write；仓库设置仅 Owner/Admin 管理 | 立即 | 队友可建分支和 PR，但不能修改保护规则 | 不要共享 GitHub 账号或给所有人 Admin | GitHub repository roles
2 | Settings → General | Default branch | main | 立即 | 仓库首页默认显示 main | 不要把个人功能分支设为默认分支 | GitHub branches
3 | Settings → General → Pull Requests | Allow squash merging | 开启；Squash commit message 选 Pull request title | 立即 | PR 合并按钮提供 Squash and merge | 团队统一只用 Squash，减少 main 噪音 | https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/configuring-pull-request-merges/configuring-commit-squashing-for-pull-requests
4 | Settings → General → Pull Requests | Allow merge commits / rebase merging | 关闭，仅保留 Squash merging | 立即 | PR 不再提供另外两种合并按钮 | 若未来引入发布分支再单独评审调整 | GitHub merge methods
5 | Settings → General → Pull Requests | Automatically delete head branches | 开启 | 立即 | PR 合并后远端功能分支自动删除 | 本地分支仍需开发者自行安全删除 | GitHub pull request settings
6 | Settings → Rules → Rulesets 或 Branches | 保护目标 | main；Enforcement=Active | 立即 | Rules 页面显示 main 被活动规则覆盖 | 本仓库为 Public，GitHub Free 可用；如改为 Private，需核对账户套餐 | https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-rulesets/about-rulesets
7 | main 保护规则 | Require a pull request before merging | 开启 | 立即 | 直接 push main 被拒绝，只能走 PR | 不要为日常开发配置 bypass | https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-rulesets/available-rules-for-rulesets
8 | main 保护规则 | Required approvals | 1 | 立即 | PR 未获 1 个 Approve 时不能合并 | 作者不能批准自己的 PR | GitHub protected branches
9 | main 保护规则 | Dismiss stale approvals | 开启 | 立即 | 批准后再次 push 会要求重新 Review | 避免已批准后偷偷加入未审查代码 | https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/about-protected-branches
10 | main 保护规则 | Require conversation resolution | 开启 | 立即 | 未解决 Review 对话时不能合并 | 不要用关闭对话代替修复或说明 | GitHub protected branches
11 | main 保护规则 | Require linear history | 开启 | 立即 | main 不出现普通 merge commit | 必须同时允许 Squash 或 Rebase；本规范只保留 Squash | GitHub squash merging
12 | main 保护规则 | Block force pushes | 开启（即不要允许 force push） | 立即 | 向 main 强推会被拒绝 | 任何人都不应通过强推覆盖 main 历史 | GitHub protected branches
13 | main 保护规则 | Restrict deletions | 开启（即不要允许删除 main） | 立即 | 删除 main 会被拒绝 | 不要把锁定整个分支与限制删除混淆 | GitHub protected branches
14 | main 保护规则 | Bypass list | 日常为空；仅仓库 Owner 保留应急管理权限并留记录 | 立即 | 普通成员不能绕过 PR 和 Review | 应急 bypass 后必须补 PR、原因和复盘 | GitHub rulesets
15 | main 保护规则 | Require status checks | 当前暂不强制；新增 GitHub Actions 后要求唯一检查名通过 | CI 配置完成后 | Actions 至少成功运行一次，再在规则中选择该检查 | 当前仓库没有 .github/workflows，提前勾选不存在的检查会阻塞合并 | https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/about-protected-branches#require-status-checks-before-merging

## PR与Review模板
序号 | PR区块 | 必须填写 | 填写示例 | Review检查点 | 不通过条件
1 | 标题 | [任务ID] 模块：明确结果 | [EC-014] 首页：完成出逃方式选择 | 标题与功能表任务一致，能单独理解 | 标题含糊或一个 PR 对应多个无关任务
2 | 关联任务 | 功能表序号、模块、细分功能、负责人 | EC-014 / 首页 / 出逃方式选择 / 张三 | 能回查需求、验收标准和负责人 | 找不到对应任务行
3 | 变更目的 | 用户问题与本次实现结果 | 用户可选择微逃/破圈/同频并影响后续生成 | 说明结果，不复述文件列表 | 只有“完成开发”“优化页面”等空话
4 | 变更范围 | 修改的页面、数据、公共模块和接口 | pages/index、模式状态持久化、生成参数 | 范围与 diff 一致 | 出现未说明的大量删除、重构或配置变更
5 | 明确不包含 | 本 PR 不处理的相关需求 | 不含骰子动画和服务端匹配策略 | 防止 Review 误认为漏做 | 范围无限扩张
6 | 验收结果 | 逐条粘贴功能表验收标准并标记通过/失败 | 通过：切换、持久化、生成读取；通过：空值兜底 | 证据与标准一一对应 | 只写“已自测”
7 | 自动检查 | 命令与完整结果摘要 | check-syntax FAIL=0；final-check 两项 FAIL=0；release-check 通过 | 注意前两个脚本需看输出，不只看退出码 | 缺命令、截断错误或发布检查失败
8 | 开发者工具 | 编译、Console、Network 和关键页面结果 | 重新编译通过；无新增异常；首页→执行页可达 | 必须验证真实小程序源码 | 仅提供 HTML demo 或设计稿
9 | 真机验证 | 设备/系统/微信版本与结果 | Android 15 / 微信 x.x / 核心链路通过 | P0 至少一台真机；里程碑双平台 | P0 完全没有真机证据
10 | 视觉证据 | 关键状态截图或 15–60 秒短视频 | 选择前、选择后、生成结果；视频展示完整操作 | 画面对应当前 commit | 截图来自旧版本或无法证明交互
11 | 数据兼容 | 本地存储、旧记录、迁移和失败恢复 | 旧 mode 缺失时默认 smart；现有记录不丢失 | 涉及数据模型必须说明 | 破坏历史数据且无迁移
12 | 风险 | 可能影响的页面、公共逻辑、包体、权限和性能 | 修改全局模式参数，影响生成页；新增资源 18KB | 高风险项有对应测试 | 隐瞒公共影响或大文件
13 | 回滚方案 | 如何撤销且不破坏其他功能 | Revert 本 PR 的 squash commit；关闭新入口回退默认模式 | 方案可执行、可定位 commit | 写“有问题再改”
14 | AI开发说明 | 使用的 AI、人工审查范围和已修正问题 | Codex 生成初稿；人工核对状态机、存储和异常路径 | AI 代码与人工代码执行同一 Review 标准 | 未经阅读直接提交 AI 输出
15 | Review结论 | Approve / Request changes 及剩余风险 | Approve；剩余风险：低端安卓动画需里程碑复测 | 最新提交已审查，所有对话解决 | 口头同意但 GitHub 无正式 Review

## 仓库审计
序号 | 检查项 | 当前结果（2026-07-27） | 风险等级 | 必须动作 | 验证命令/证据 | 是否阻塞协作
1 | 远端仓库 | origin=https://github.com/Surge-Dan/Escape-Command.git；GitHub 页面显示 Public，默认分支 main。 | 低 | 所有成员只使用这个 origin；不要重复建立不同仓库。 | git remote -v；GitHub 仓库首页 | 否
2 | 当前本地分支 | 当前为 codex/package-size-fix，不是 main。 | 高 | 先完成、审查或安全保存当前分支工作，再执行任何 switch main。 | git status --short --branch | 是
3 | 当前工作区 | 存在大量修改、删除和未跟踪文件，包含 app.json、页面迁移、资源与 outputs。 | 高 | 逐项确认改动归属；禁止覆盖式回退；当前任务形成独立可审查提交后再开始团队分支。 | git status --short；git diff --stat | 是
4 | .gitignore | 仓库当前没有 .gitignore。 | 高 | 新建专门 PR，至少忽略 project.private.config.json、node_modules/、outputs/、*.log、.DS_Store、Thumbs.db。 | Test-Path .gitignore | 是
5 | 私有配置跟踪 | project.private.config.json 已被 Git 跟踪并公开；当前内容未发现密钥，但属于本机覆盖配置。 | 中 | 先添加 .gitignore，再执行 git rm --cached project.private.config.json，通过独立 PR 停止跟踪；每台电脑保留自己的本地文件。 | git ls-files project.private.config.json | 建议先处理
6 | GitHub Actions / CI | 未发现 .github/workflows。 | 中 | 保护 main 时先不勾选 Required status checks；后续新增 CI 并成功运行一次后再强制。 | Get-ChildItem .github -Recurse | 否，但不能宣称已有 CI
7 | JS 语法脚本 | scripts/check-syntax.js 可运行；本次实测 OK=54、FAIL=0；脚本失败时不会主动设置非零退出码。 | 中 | PR 证据必须记录 FAIL=0；后续技术债 PR 补 process.exitCode。 | node scripts/check-syntax.js | 否
8 | 结构检查脚本 | scripts/final-check.js 可运行；本次实测 WXML OK=37/FAIL=0，页面 OK=18/FAIL=0，TabBar 完整；失败时不会主动设置非零退出码。 | 中 | PR 证据必须记录各项 FAIL=0；后续技术债 PR 补非零退出码。 | node scripts/final-check.js | 否
9 | 发布检查脚本 | scripts/release-check.js 会在失败时退出 1；清理临时预览图后实测通过：36 个路由，主包源文件 1465KB。 | 高 | 每个 PR 必跑；主包阈值为 1536KB，目前余量约 71KB，新增资源优先进入分包或仓库外。 | node scripts/release-check.js | 新增大资源时是
10 | 临时产物位置 | 当前发布脚本会扫描仓库内所有媒体，即使文件被 .gitignore 忽略。 | 高 | 截图、录屏、Excel 预览等放 D:/Temp 或共享文档，不放仓库 outputs。 | release-check 超 200KB 资源规则 | 放入大媒体时是
11 | 小程序真实验收 | 本地脚本只能覆盖语法、结构、路由和包体，不能替代微信运行时。 | 高 | PR 使用微信开发者工具；P0 至少一台真机；里程碑 iOS/Android 双平台。 | 开发者工具与真机记录 | P0 无证据时是
12 | main 保护状态 | 公开页面无法确认仓库私有设置是否已启用。 | 高 | 仓库 Owner 按“GitHub保护配置”表完成，并用普通协作者账号验证 main 直推被拒绝。 | GitHub Settings 截图；测试 push 被拒 | 是