## 功能分工表
序号 | 模块 | 细分功能 | 优先级 | 负责人 | 分支 | 当前状态 | 预期实现效果 | 验收标准 | Demo展示截图
1 | 新用户引导 | 品牌启动页 | P0 | 待认领 | feature/onboarding-01 | 待核验 | 展示品牌动画、骰子和核心文案 | 动画首尾状态完整，操作期间不可重复触发；结束状态与业务结果一致；低端机无明显卡顿并支持减少动效。 | 核心演示：品牌启动页
2 | 新用户引导 | 微信快捷登录 | P0 | 待认领 | feature/onboarding-02 | 待核验 | 用户可完成“微信快捷登录”，微信授权登录 | 完成“微信快捷登录”成功流程；拒绝、取消和接口失败可重试或安全退出；凭证不明文存储。 | 核心演示：微信快捷登录
3 | 新用户引导 | 游客体验 | P1 | 待认领 | feature/onboarding-03 | 待核验 | 用户可完成“游客体验”，不登录也可先摇一次骰子 | 完成“游客体验”成功流程；拒绝、取消和接口失败可重试或安全退出；凭证不明文存储。 | 增强演示：游客体验
4 | 新用户引导 | 城市定位 | P0 | 待认领 | feature/onboarding-04 | 待核验 | 获取当前所在城市 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 核心演示：城市定位
5 | 新用户引导 | 精确定位授权 | P0 | 待认领 | feature/onboarding-05 | 待核验 | 生成任务时申请定位权限 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 核心演示：精确定位授权
6 | 新用户引导 | 产品价值引导 | P0 | 待认领 | feature/onboarding-06 | 待核验 | 用 3 页以内解释产品如何使用 | 完成“产品价值引导”主流程；用 3 页以内解释产品如何使用对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：产品价值引导
7 | 新用户引导 | 初始兴趣选择 | P1 | 待认领 | feature/onboarding-07 | 待核验 | 用户可完成“初始兴趣选择”，美食、运动、艺术、户外等 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：初始兴趣选择
8 | 新用户引导 | 不喜欢内容 | P1 | 待认领 | feature/onboarding-08 | 待核验 | 排除酒吧、剧烈运动、宠物等 | 完成“不喜欢内容”主流程；排除酒吧、剧烈运动、宠物等对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 增强演示：不喜欢内容
9 | 新用户引导 | 常用预算 | P1 | 待认领 | feature/onboarding-09 | 待核验 | 用户可完成“常用预算”，免费、50 元以内、100 元以内 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：常用预算
10 | 新用户引导 | 常用出行方式 | P1 | 待认领 | feature/onboarding-10 | 待核验 | 用户可完成“常用出行方式”，步行、骑行、公交、地铁、驾车 | 完成“常用出行方式”主流程；步行、骑行、公交、地铁、驾车对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 增强演示：常用出行方式
11 | 新用户引导 | 社交偏好 | P1 | 待认领 | feature/onboarding-11 | 待核验 | 用户可完成“社交偏好”，独处、熟人同行、接受轻社交 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：社交偏好
12 | 新用户引导 | 新手体验任务 | P0 | 待认领 | feature/onboarding-12 | 待核验 | 用户可完成“新手体验任务”，首次进入生成低门槛微出逃 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 核心演示：新手体验任务
13 | 新用户引导 | 隐私说明 | P0 | 待认领 | feature/onboarding-13 | 待核验 | 用户可完成“隐私说明”，解释定位、个人信息和数据用途 | 默认采用最小权限；用户可查看、撤回和删除；敏感位置不明文展示；分享前明确公开范围。 | 核心演示：隐私说明
14 | 首页 | 当前状态问候 | P1 | 待认领 | feature/home-01 | 待核验 | 根据时间和天气生成首页文案 | 风险样例命中后必须拦截、降级或替换；正常样例可通过；用户能看到简短原因，后台保留可追溯记录。 | 增强演示：当前状态问候
15 | 首页 | 核心骰子入口 | P0 | 待认领 | feature/home-02 | 待核验 | 用户可完成“核心骰子入口”，页面中心展示出逃骰子 | 所需信息完整展示且与数据一致；加载、空态、失败态和长文本不破版；点击区域不小于 88rpx。 | 核心演示：核心骰子入口
16 | 首页 | 快速出逃 | P0 | 待认领 | feature/home-03 | 待核验 | 用户可完成“快速出逃”，无需配置，直接生成附近任务 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 核心演示：快速出逃
17 | 首页 | 出逃方式选择 | P0 | 待认领 | feature/home-04 | 待核验 | 用户可完成“出逃方式选择”，微逃、破圈、同频 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 核心演示：出逃方式选择
18 | 首页 | 当前情绪选择 | P0 | 待认领 | feature/home-05 | 待核验 | 用户可完成“当前情绪选择”，无聊、疲惫、想热闹、想安静等 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 核心演示：当前情绪选择
19 | 首页 | 可用时间选择 | P0 | 待认领 | feature/home-06 | 待核验 | 用户可完成“可用时间选择”，20 分钟、1 小时、半天、一天 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 核心演示：可用时间选择
20 | 首页 | 预算选择 | P0 | 待认领 | feature/home-07 | 待核验 | 用户可完成“预算选择”，免费、50 元以内、100 元以内、自定义 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 核心演示：预算选择
21 | 首页 | 出逃人数 | P0 | 待认领 | feature/home-08 | 待核验 | 用户可完成“出逃人数”，一个人、两个人、多人 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 核心演示：出逃人数
22 | 首页 | 距离选择 | P0 | 待认领 | feature/home-09 | 待核验 | 用户可完成“距离选择”，楼下、附近、全城 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 核心演示：距离选择
23 | 首页 | 精力状态 | P1 | 待认领 | feature/home-10 | 待核验 | 用户可完成“精力状态”，请温柔一点、普通、想大胆一点 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：精力状态
24 | 首页 | 室内外偏好 | P1 | 待认领 | feature/home-11 | 待核验 | 用户可完成“室内外偏好”，室内、室外、无所谓 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：室内外偏好
25 | 首页 | 当前位置调整 | P1 | 待认领 | feature/home-12 | 待核验 | 修改任务出发点 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 增强演示：当前位置调整
26 | 首页 | 今日主题 | P1 | 待认领 | feature/home-13 | 待核验 | 展示一个运营主题出逃 | 完成“今日主题”主流程；展示一个运营主题出逃对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 增强演示：今日主题
27 | 首页 | 继续未完成 | P0 | 待认领 | feature/home-14 | 待核验 | 用户可完成“继续未完成”，返回上一次暂停的出逃 | 完成“继续未完成”主流程；返回上一次暂停的出逃对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：继续未完成
28 | 首页 | 最近出逃 | P1 | 待认领 | feature/home-15 | 待核验 | 展示最近生成和完成的任务 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 增强演示：最近出逃
29 | 首页 | 节日活动入口 | P2 | 待认领 | feature/home-16 | 待核验 | 用户可完成“节日活动入口”，节日、季节、城市主题活动 | 所需信息完整展示且与数据一致；加载、空态、失败态和长文本不破版；点击区域不小于 88rpx。 | 规划展示：节日活动入口
30 | 骰子生成系统 | 骰子动画 | P0 | 待认领 | feature/generator-01 | 待核验 | 用户可完成“骰子动画”，摇动、旋转和落点反馈 | 动画首尾状态完整，操作期间不可重复触发；结束状态与业务结果一致；低端机无明显卡顿并支持减少动效。 | 核心演示：骰子动画
31 | 骰子生成系统 | 生成加载文案 | P0 | 待认领 | feature/generator-02 | 待核验 | 用有趣文案展示匹配过程 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 核心演示：生成加载文案
32 | 骰子生成系统 | 条件校验 | P0 | 待认领 | feature/generator-03 | 待核验 | 判断时间、预算、距离是否冲突 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 核心演示：条件校验
33 | 骰子生成系统 | 天气校验 | P1 | 待认领 | feature/generator-04 | 待核验 | 用户可完成“天气校验”，下雨、高温时过滤不适合任务 | 风险样例命中后必须拦截、降级或替换；正常样例可通过；用户能看到简短原因，后台保留可追溯记录。 | 增强演示：天气校验
34 | 骰子生成系统 | 营业时间校验 | P0 | 待认领 | feature/generator-05 | 待核验 | 避免推荐关闭地点 | 风险样例命中后必须拦截、降级或替换；正常样例可通过；用户能看到简短原因，后台保留可追溯记录。 | 核心演示：营业时间校验
35 | 骰子生成系统 | 地点去重 | P1 | 待认领 | feature/generator-06 | 待核验 | 用户可完成“地点去重”，减少重复推荐同一地点 | 完成“地点去重”主流程；减少重复推荐同一地点对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 增强演示：地点去重
36 | 骰子生成系统 | 历史体验去重 | P1 | 待认领 | feature/generator-07 | 待核验 | 避免连续出现同类型任务 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 增强演示：历史体验去重
37 | 骰子生成系统 | 难度匹配 | P1 | 待认领 | feature/generator-08 | 待核验 | 根据用户精力匹配任务强度 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：难度匹配
38 | 骰子生成系统 | 兴趣平衡 | P1 | 待认领 | feature/generator-09 | 待核验 | 用户可完成“兴趣平衡”，在偏好与陌生体验之间平衡 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：兴趣平衡
39 | 骰子生成系统 | 结果质量评分 | P1 | 待认领 | feature/generator-10 | 待核验 | 用户可完成“结果质量评分”，对生成结果进行可执行性检查 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 增强演示：结果质量评分
40 | 骰子生成系统 | 安全风险过滤 | P0 | 待认领 | feature/generator-11 | 待核验 | 排除高风险地点、时间和任务 | 风险样例命中后必须拦截、降级或替换；正常样例可通过；用户能看到简短原因，后台保留可追溯记录。 | 核心演示：安全风险过滤
41 | 骰子生成系统 | 兜底任务 | P0 | 待认领 | feature/generator-12 | 待核验 | 用户可完成“兜底任务”，无匹配结果时生成通用附近任务 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 核心演示：兜底任务
42 | 骰子生成系统 | 任务解释 | P1 | 待认领 | feature/generator-13 | 待核验 | 用户可完成“任务解释”，告诉用户为何推荐这条指令 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 增强演示：任务解释
43 | 骰子生成系统 | 个性化变量替换 | P1 | 待认领 | feature/generator-14 | 待核验 | 根据用户状态调整剧本文案 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 增强演示：个性化变量替换
44 | 出逃剧本详情 | 剧本名称 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-01 | 待核验 | 展示有故事感的任务标题 | 所需信息完整展示且与数据一致；加载、空态、失败态和长文本不破版；点击区域不小于 88rpx。 | 核心演示：剧本名称
45 | 出逃剧本详情 | 剧本封面 | P1 | 待认领 | feature/script-detail-02 | 待核验 | 用户可完成“剧本封面”，自动匹配插画、照片或图形 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 增强演示：剧本封面
46 | 出逃剧本详情 | 出逃引言 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-03 | 待核验 | 用户可完成“出逃引言”，一句话说明任务意义 | 所需信息完整展示且与数据一致；加载、空态、失败态和长文本不破版；点击区域不小于 88rpx。 | 核心演示：出逃引言
47 | 出逃剧本详情 | 时间说明 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-04 | 待核验 | 用户可完成“时间说明”，预计时长 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 核心演示：时间说明
48 | 出逃剧本详情 | 预算说明 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-05 | 待核验 | 用户可完成“预算说明”，预计消费范围 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 核心演示：预算说明
49 | 出逃剧本详情 | 距离说明 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-06 | 待核验 | 用户可完成“距离说明”，距离和预计交通时间 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 核心演示：距离说明
50 | 出逃剧本详情 | 难度说明 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-07 | 待核验 | 用户可完成“难度说明”，温柔、普通、大胆 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 核心演示：难度说明
51 | 出逃剧本详情 | 人数说明 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-08 | 待核验 | 用户可完成“人数说明”，单人、双人、多人 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 核心演示：人数说明
52 | 出逃剧本详情 | 目的地预览 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-09 | 待核验 | 用户可完成“目的地预览”，显示地点类型或具体地点 | 所需信息完整展示且与数据一致；加载、空态、失败态和长文本不破版；点击区域不小于 88rpx。 | 核心演示：目的地预览
53 | 出逃剧本详情 | 第一阶段任务 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-10 | 待核验 | 用户可完成“第一阶段任务”，出发前可见的行动 | 完成“第一阶段任务”主流程；出发前可见的行动对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：第一阶段任务
54 | 出逃剧本详情 | 隐藏任务提示 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-11 | 待核验 | 用户可完成“隐藏任务提示”，告知到达后还有内容 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 核心演示：隐藏任务提示
55 | 出逃剧本详情 | 接受指令 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-12 | 待核验 | 用户可完成“接受指令”，正式进入执行流程 | 完成“接受指令”主流程；正式进入执行流程对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：接受指令
56 | 出逃剧本详情 | 改变一个条件 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-13 | 待核验 | 用户可完成“改变一个条件”，有限调整当前方案 | 完成“改变一个条件”主流程；有限调整当前方案对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：改变一个条件
57 | 出逃剧本详情 | 收藏剧本 | P1 | 待认领 | feature/script-detail-14 | 待核验 | 保存以后完成 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 增强演示：收藏剧本
58 | 出逃剧本详情 | 暂时不出逃 | P1 | 待认领 | feature/script-detail-15 | 待核验 | 保存或放弃当前结果 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 增强演示：暂时不出逃
59 | 出逃剧本详情 | 分享剧本 | P1 | 待认领 | feature/script-detail-16 | 待核验 | 分享给朋友查看或参与 | 可生成有效分享卡、链接或小程序入口；接收方能打开对应内容；取消、失效、权限拒绝和分享失败有反馈。 | 增强演示：分享剧本
60 | 出逃剧本详情 | 安全提示 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-17 | 待核验 | 用户可完成“安全提示”，夜间、天气、交通提醒 | 风险样例命中后必须拦截、降级或替换；正常样例可通过；用户能看到简短原因，后台保留可追溯记录。 | 核心演示：安全提示
61 | 出逃剧本详情 | 地点异常提示 | P0 | 待认领 | feature/script-detail-18 | 待核验 | 用户可完成“地点异常提示”，营业时间或信息存在不确定性时提示 | 风险样例命中后必须拦截、降级或替换；正常样例可通过；用户能看到简短原因，后台保留可追溯记录。 | 核心演示：地点异常提示
62 | 出逃执行 | 任务进度页 | P0 | 待认领 | feature/execution-01 | 待核验 | 展示当前步骤和完成进度 | 完成“任务进度页”主流程；展示当前步骤和完成进度对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：任务进度页
63 | 出逃执行 | 地图导航 | P0 | 待认领 | feature/execution-02 | 待核验 | 调起地图应用或内置路线 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 核心演示：地图导航
64 | 出逃执行 | 预计到达时间 | P0 | 待认领 | feature/execution-03 | 待核验 | 展示距离和交通时间 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 核心演示：预计到达时间
65 | 出逃执行 | 到达确认 | P0 | 待认领 | feature/execution-04 | 待核验 | 用户可完成“到达确认”，定位判断或手动确认 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 核心演示：到达确认
66 | 出逃执行 | 到达后解锁 | P0 | 待认领 | feature/execution-05 | 待核验 | 解锁第二阶段隐藏任务 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 核心演示：到达后解锁
67 | 出逃执行 | 文字线索 | P0 | 待认领 | feature/execution-06 | 待核验 | 展示现场观察任务 | 完成“文字线索”主流程；展示现场观察任务对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：文字线索
68 | 出逃执行 | 图片线索 | P2 | 待认领 | feature/execution-07 | 待核验 | 用户可完成“图片线索”，使用局部图片提示寻找目标 | 完成“图片线索”主流程；使用局部图片提示寻找目标对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 规划展示：图片线索
69 | 出逃执行 | 任务计时 | P1 | 待认领 | feature/execution-08 | 待核验 | 记录体验持续时间 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：任务计时
70 | 出逃执行 | 拍照记录 | P0 | 待认领 | feature/execution-09 | 待核验 | 上传现场照片 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 核心演示：拍照记录
71 | 出逃执行 | 文字记录 | P0 | 待认领 | feature/execution-10 | 待核验 | 用户可完成“文字记录”，写一句当下感受 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 核心演示：文字记录
72 | 出逃执行 | 语音记录 | P2 | 待认领 | feature/execution-11 | 待核验 | 用户可完成“语音记录”，录制短语音 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 规划展示：语音记录
73 | 出逃执行 | 情绪记录 | P1 | 待认领 | feature/execution-12 | 待核验 | 选择此刻情绪 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：情绪记录
74 | 出逃执行 | 任务完成 | P0 | 待认领 | feature/execution-13 | 待核验 | 用户可完成“任务完成”，提交本次出逃 | 完成“任务完成”主流程；提交本次出逃对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：任务完成
75 | 出逃执行 | 暂停任务 | P0 | 待认领 | feature/execution-14 | 待核验 | 用户可完成“暂停任务”，中途离开，稍后继续 | 完成“暂停任务”主流程；中途离开，稍后继续对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：暂停任务
76 | 出逃执行 | 放弃任务 | P0 | 待认领 | feature/execution-15 | 待核验 | 用户可完成“放弃任务”，主动结束任务 | 完成“放弃任务”主流程；主动结束任务对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：放弃任务
77 | 出逃执行 | 失败记录 | P1 | 待认领 | feature/execution-16 | 待核验 | 用户可完成“失败记录”，未完成也允许留下记录 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 增强演示：失败记录
78 | 出逃执行 | 更换地点 | P0 | 待认领 | feature/execution-17 | 待核验 | 用户可完成“更换地点”，地点关闭或不可达时切换 | 完成“更换地点”主流程；地点关闭或不可达时切换对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：更换地点
79 | 出逃执行 | 紧急退出 | P0 | 待认领 | feature/execution-18 | 待核验 | 用户可完成“紧急退出”，一键结束并返回安全提示 | 风险样例命中后必须拦截、降级或替换；正常样例可通过；用户能看到简短原因，后台保留可追溯记录。 | 核心演示：紧急退出
80 | 出逃执行 | 分享位置 | P1 | 待认领 | feature/execution-19 | 待核验 | 用户可完成“分享位置”，向朋友分享当前任务位置 | 可生成有效分享卡、链接或小程序入口；接收方能打开对应内容；取消、失效、权限拒绝和分享失败有反馈。 | 增强演示：分享位置
81 | 出逃执行 | 天气变化提示 | P2 | 待认领 | feature/execution-20 | 待核验 | 用户可完成“天气变化提示”，突发天气时给出替代方案 | 风险样例命中后必须拦截、降级或替换；正常样例可通过；用户能看到简短原因，后台保留可追溯记录。 | 规划展示：天气变化提示
82 | 出逃执行 | 离线基础信息 | P1 | 待认领 | feature/execution-21 | 待核验 | 用户可完成“离线基础信息”，弱网状态下保存核心任务信息 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 增强演示：离线基础信息
83 | 同频组局 | 创建出逃房间 | P1 | 待认领 | feature/group-01 | 待核验 | 用户可完成“创建出逃房间”，发起多人出逃 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 增强演示：创建出逃房间
84 | 同频组局 | 微信邀请 | P1 | 待认领 | feature/group-02 | 待核验 | 生成邀请卡片或链接 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 增强演示：微信邀请
85 | 同频组局 | 成员列表 | P1 | 待认领 | feature/group-03 | 待核验 | 展示加入状态 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 增强演示：成员列表
86 | 同频组局 | 匿名偏好提交 | P1 | 待认领 | feature/group-04 | 待核验 | 用户可完成“匿名偏好提交”，每人独立提交时间、预算和兴趣 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 增强演示：匿名偏好提交
87 | 同频组局 | 时间投票 | P1 | 待认领 | feature/group-05 | 待核验 | 用户可完成“时间投票”，自动选择多数人可参与时间 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 增强演示：时间投票
88 | 同频组局 | 预算投票 | P1 | 待认领 | feature/group-06 | 待核验 | 生成共同预算范围 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 增强演示：预算投票
89 | 同频组局 | 出逃风格投票 | P1 | 待认领 | feature/group-07 | 待核验 | 用户可完成“出逃风格投票”，轻松、破圈、挑战 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 增强演示：出逃风格投票
90 | 同频组局 | 多人剧本生成 | P1 | 待认领 | feature/group-08 | 待核验 | 用户可完成“多人剧本生成”，综合成员条件生成方案 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 增强演示：多人剧本生成
91 | 同频组局 | 角色分配 | P2 | 待认领 | feature/group-09 | 待核验 | 用户可完成“角色分配”，拍照者、路线者、线索者等 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 规划展示：角色分配
92 | 同频组局 | 独立线索 | P2 | 待认领 | feature/group-10 | 待核验 | 用户可完成“独立线索”，每个成员看到不同内容 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 规划展示：独立线索
93 | 同频组局 | 到齐确认 | P1 | 待认领 | feature/group-11 | 待核验 | 用户可完成“到齐确认”，所有人到达后解锁任务 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 增强演示：到齐确认
94 | 同频组局 | 临时退出 | P1 | 待认领 | feature/group-12 | 待核验 | 用户可完成“临时退出”，成员退出后动态调整方案 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 增强演示：临时退出
95 | 同频组局 | 人数不足兜底 | P1 | 待认领 | feature/group-13 | 待核验 | 用户可完成“人数不足兜底”，自动切换适合当前人数的方案 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 增强演示：人数不足兜底
96 | 同频组局 | 共同记录 | P1 | 待认领 | feature/group-14 | 待核验 | 用户可完成“共同记录”，所有人上传照片和文字 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 增强演示：共同记录
97 | 同频组局 | 共同城市底片 | P1 | 待认领 | feature/group-15 | 待核验 | 生成多人版本记忆卡片 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 增强演示：共同城市底片
98 | 同频组局 | 公开组局 | P2 | 待认领 | feature/group-16 | 待核验 | 用户可完成“公开组局”，发布到同城广场 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 规划展示：公开组局
99 | 同频组局 | 申请加入 | P2 | 待认领 | feature/group-17 | 待核验 | 用户申请参与公开任务 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 规划展示：申请加入
100 | 同频组局 | 发起人审核 | P2 | 待认领 | feature/group-18 | 待核验 | 用户可完成“发起人审核”，确认参与成员 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 规划展示：发起人审核
101 | 同频组局 | 评价和举报 | P2 | 待认领 | feature/group-19 | 待核验 | 用户可完成“评价和举报”，完成后评价参与体验 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 规划展示：评价和举报
102 | 完成与记忆回收 | 完成动画 | P0 | 待认领 | feature/memory-01 | 待核验 | 用仪式感反馈完成任务 | 动画首尾状态完整，操作期间不可重复触发；结束状态与业务结果一致；低端机无明显卡顿并支持减少动效。 | 核心演示：完成动画
103 | 完成与记忆回收 | 上传代表照片 | P0 | 待认领 | feature/memory-02 | 待核验 | 选择本次出逃封面 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 核心演示：上传代表照片
104 | 完成与记忆回收 | 一句话记录 | P0 | 待认领 | feature/memory-03 | 待核验 | 用户可完成“一句话记录”，写下最想保留的一句话 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 核心演示：一句话记录
105 | 完成与记忆回收 | 情绪选择 | P1 | 待认领 | feature/memory-04 | 待核验 | 记录出逃前后变化 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：情绪选择
106 | 完成与记忆回收 | 最喜欢的瞬间 | P1 | 待认领 | feature/memory-05 | 待核验 | 记录体验高光 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 增强演示：最喜欢的瞬间
107 | 完成与记忆回收 | 不舒服的部分 | P1 | 待认领 | feature/memory-06 | 待核验 | 用户可完成“不舒服的部分”，反馈任务不合理之处 | 完成“不舒服的部分”主流程；反馈任务不合理之处对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 增强演示：不舒服的部分
108 | 完成与记忆回收 | 下次难度选择 | P1 | 待认领 | feature/memory-07 | 待核验 | 用户可完成“下次难度选择”，更轻松、保持、再大胆一点 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：下次难度选择
109 | 完成与记忆回收 | 自动生成城市底片 | P0 | 待认领 | feature/memory-08 | 待核验 | 用户可完成“自动生成城市底片”，结合地点、天气、照片和文字生成卡片 | 风险样例命中后必须拦截、降级或替换；正常样例可通过；用户能看到简短原因，后台保留可追溯记录。 | 核心演示：自动生成城市底片
110 | 完成与记忆回收 | AI 短叙事 | P1 | 待认领 | feature/memory-09 | 待核验 | 用户可完成“AI 短叙事”，自动生成生活化回忆 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 增强演示：AI 短叙事
111 | 完成与记忆回收 | 自定义修改 | P1 | 待认领 | feature/memory-10 | 待核验 | 用户修改生成文案 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 增强演示：自定义修改
112 | 完成与记忆回收 | 保存到相册 | P0 | 待认领 | feature/memory-11 | 待核验 | 将城市底片保存为图片 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 核心演示：保存到相册
113 | 完成与记忆回收 | 分享给朋友 | P0 | 待认领 | feature/memory-12 | 待核验 | 分享小程序卡片 | 可生成有效分享卡、链接或小程序入口；接收方能打开对应内容；取消、失效、权限拒绝和分享失败有反馈。 | 核心演示：分享给朋友
114 | 完成与记忆回收 | 设为私密 | P0 | 待认领 | feature/memory-13 | 待核验 | 控制是否公开 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 核心演示：设为私密
115 | 完成与记忆回收 | 加入城市关系地图 | P0 | 待认领 | feature/memory-14 | 待核验 | 将体验沉淀到地图 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 核心演示：加入城市关系地图
116 | 完成与记忆回收 | 未来提醒 | P2 | 待认领 | feature/memory-15 | 待核验 | 用户可完成“未来提醒”，一段时间后重新推送这段记忆 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 规划展示：未来提醒
117 | 城市关系地图 | 记忆点展示 | P0 | 待认领 | feature/city-map-01 | 待核验 | 用户可完成“记忆点展示”，地图展示完成过的出逃 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 核心演示：记忆点展示
118 | 城市关系地图 | 未完成点展示 | P1 | 待认领 | feature/city-map-02 | 待核验 | 用户可完成“未完成点展示”，区分未完成体验 | 完成“未完成点展示”主流程；区分未完成体验对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 增强演示：未完成点展示
119 | 城市关系地图 | 轨迹展示 | P1 | 待认领 | feature/city-map-03 | 待核验 | 展示出逃路线 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 增强演示：轨迹展示
120 | 城市关系地图 | 时间筛选 | P1 | 待认领 | feature/city-map-04 | 待核验 | 按月份、年份查看 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：时间筛选
121 | 城市关系地图 | 情绪筛选 | P2 | 待认领 | feature/city-map-05 | 待核验 | 查看开心、平静、勇敢等记录 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 规划展示：情绪筛选
122 | 城市关系地图 | 类型筛选 | P1 | 待认领 | feature/city-map-06 | 待核验 | 用户可完成“类型筛选”，微逃、破圈、同频 | 完成“类型筛选”主流程；微逃、破圈、同频对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 增强演示：类型筛选
123 | 城市关系地图 | 点位详情 | P0 | 待认领 | feature/city-map-07 | 待核验 | 查看照片、文字、天气 | 风险样例命中后必须拦截、降级或替换；正常样例可通过；用户能看到简短原因，后台保留可追溯记录。 | 核心演示：点位详情
124 | 城市关系地图 | 城区探索比例 | P2 | 待认领 | feature/city-map-08 | 待核验 | 展示去过的城区和方向 | 完成“城区探索比例”主流程；展示去过的城区和方向对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 规划展示：城区探索比例
125 | 城市关系地图 | 城市关系总结 | P2 | 待认领 | feature/city-map-09 | 待核验 | 生成阶段性探索总结 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 规划展示：城市关系总结
126 | 城市关系地图 | 重返旧地点 | P2 | 待认领 | feature/city-map-10 | 待核验 | 根据旧地点重新生成任务 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 规划展示：重返旧地点
127 | 城市关系地图 | 记忆路线 | P2 | 待认领 | feature/city-map-11 | 待核验 | 将多个点生成回忆路线 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 规划展示：记忆路线
128 | 城市关系地图 | 好友共同地图 | P2 | 待认领 | feature/city-map-12 | 待核验 | 查看与朋友共同完成的任务 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 规划展示：好友共同地图
129 | 我的 | 个人资料 | P0 | 待认领 | feature/profile-01 | 待核验 | 用户可完成“个人资料”，头像、昵称、城市 | 完成“个人资料”主流程；头像、昵称、城市对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：个人资料
130 | 我的 | 出逃次数 | P0 | 待认领 | feature/profile-02 | 待核验 | 用户可完成“出逃次数”，完成、进行中、未完成次数 | 完成“出逃次数”主流程；完成、进行中、未完成次数对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：出逃次数
131 | 我的 | 累计时长 | P1 | 待认领 | feature/profile-03 | 待核验 | 用户可完成“累计时长”，累计探索时间 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：累计时长
132 | 我的 | 探索距离 | P1 | 待认领 | feature/profile-04 | 待核验 | 用户可完成“探索距离”，累计出逃距离 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 增强演示：探索距离
133 | 我的 | 城市底片 | P0 | 待认领 | feature/profile-05 | 待核验 | 查看历史记忆卡片 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 核心演示：城市底片
134 | 我的 | 我的收藏 | P1 | 待认领 | feature/profile-06 | 待核验 | 用户可完成“我的收藏”，收藏的任务和地点 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 增强演示：我的收藏
135 | 我的 | 未完成任务 | P0 | 待认领 | feature/profile-07 | 待核验 | 查看暂停和放弃的任务 | 完成“未完成任务”主流程；查看暂停和放弃的任务对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：未完成任务
136 | 我的 | 同频伙伴 | P2 | 待认领 | feature/profile-08 | 待核验 | 用户可完成“同频伙伴”，共同参与过任务的朋友 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 规划展示：同频伙伴
137 | 我的 | 出逃风格 | P2 | 待认领 | feature/profile-09 | 待核验 | 根据行为生成用户风格 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 规划展示：出逃风格
138 | 我的 | 兴趣设置 | P1 | 待认领 | feature/profile-10 | 待核验 | 修改兴趣标签 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：兴趣设置
139 | 我的 | 禁忌设置 | P1 | 待认领 | feature/profile-11 | 待核验 | 用户可完成“禁忌设置”，不接受的地点、时间、活动 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：禁忌设置
140 | 我的 | 常用预算 | P1 | 待认领 | feature/profile-12 | 待核验 | 用户可完成“常用预算”，设置默认预算 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 增强演示：常用预算
141 | 我的 | 常用时间 | P2 | 待认领 | feature/profile-13 | 待核验 | 用户可完成“常用时间”，设置出逃习惯 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 规划展示：常用时间
142 | 我的 | 隐私设置 | P0 | 待认领 | feature/profile-14 | 待核验 | 用户可完成“隐私设置”，位置、记录和分享权限 | 默认采用最小权限；用户可查看、撤回和删除；敏感位置不明文展示；分享前明确公开范围。 | 核心演示：隐私设置
143 | 我的 | 黑名单 | P2 | 待认领 | feature/profile-15 | 待核验 | 用户可完成“黑名单”，屏蔽用户或活动 | 完成“黑名单”主流程；屏蔽用户或活动对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 规划展示：黑名单
144 | 我的 | 意见反馈 | P0 | 待认领 | feature/profile-16 | 待核验 | 用户可完成“意见反馈”，反馈任务和地点问题 | 完成“意见反馈”主流程；反馈任务和地点问题对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：意见反馈
145 | 我的 | 关于产品 | P0 | 待认领 | feature/profile-17 | 待核验 | 用户可完成“关于产品”，品牌故事、协议和帮助 | 完成“关于产品”主流程；品牌故事、协议和帮助对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 核心演示：关于产品
146 | 轻量激励 | 首次出逃 | P1 | 待认领 | feature/badges-01 | 待核验 | 用户可完成“首次出逃”，完成第一次任务 | 完成“首次出逃”主流程；完成第一次任务对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 增强演示：首次出逃
147 | 轻量激励 | 夜行者 | P2 | 待认领 | feature/badges-02 | 待核验 | 用户可完成“夜行者”，完成夜间任务 | 完成“夜行者”主流程；完成夜间任务对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 规划展示：夜行者
148 | 轻量激励 | 雨天漫游者 | P2 | 待认领 | feature/badges-03 | 待核验 | 用户可完成“雨天漫游者”，完成雨天任务 | 完成“雨天漫游者”主流程；完成雨天任务对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 规划展示：雨天漫游者
149 | 轻量激励 | 城市观察员 | P2 | 待认领 | feature/badges-04 | 待核验 | 用户可完成“城市观察员”，完成观察类任务 | 完成“城市观察员”主流程；完成观察类任务对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 规划展示：城市观察员
150 | 轻量激励 | 破圈新人 | P2 | 待认领 | feature/badges-05 | 待核验 | 用户可完成“破圈新人”，首次完成陌生领域体验 | 完成“破圈新人”主流程；首次完成陌生领域体验对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 规划展示：破圈新人
151 | 轻量激励 | 同频伙伴 | P2 | 待认领 | feature/badges-06 | 待核验 | 用户可完成“同频伙伴”，完成多人任务 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 规划展示：同频伙伴
152 | 轻量激励 | 城市方向收集 | P2 | 待认领 | feature/badges-07 | 待核验 | 用户可完成“城市方向收集”，探索不同城区 | 完成“城市方向收集”主流程；探索不同城区对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 规划展示：城市方向收集
153 | 轻量激励 | 阶段记录 | P2 | 待认领 | feature/badges-08 | 待核验 | 用户可完成“阶段记录”，不强调连续签到，强调阶段变化 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 规划展示：阶段记录
154 | 轻量激励 | 年度出逃报告 | P2 | 待认领 | feature/badges-09 | 待核验 | 生成年度城市生活报告 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 规划展示：年度出逃报告
155 | 后台运营 | 地点管理 | P0 | 待认领 | feature/admin-01 | 待核验 | 用户可完成“地点管理”，新增、编辑、上下架地点 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：地点管理
156 | 后台运营 | 地点分类 | P0 | 待认领 | feature/admin-02 | 待核验 | 管理地点类型和标签 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：地点分类
157 | 后台运营 | 地点有效性 | P0 | 待认领 | feature/admin-03 | 待核验 | 用户可完成“地点有效性”，标记营业状态、风险和更新时间 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：地点有效性
158 | 后台运营 | 任务模板管理 | P0 | 待认领 | feature/admin-04 | 待核验 | 用户可完成“任务模板管理”，新增、编辑、审核行动模板 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：任务模板管理
159 | 后台运营 | 剧本组合配置 | P0 | 待认领 | feature/admin-05 | 待核验 | 配置地点、任务和角色组合规则 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：剧本组合配置
160 | 后台运营 | 城市管理 | P1 | 待认领 | feature/admin-06 | 待核验 | 管理不同城市的内容范围 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：城市管理
161 | 后台运营 | 主题活动管理 | P1 | 待认领 | feature/admin-07 | 待核验 | 配置节日、天气和城市主题 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：主题活动管理
162 | 后台运营 | 用户反馈审核 | P0 | 待认领 | feature/admin-08 | 待核验 | 处理地点异常和任务问题 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：用户反馈审核
163 | 后台运营 | 违规内容审核 | P1 | 待认领 | feature/admin-09 | 待核验 | 审核用户上传内容 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：违规内容审核
164 | 后台运营 | 组局审核 | P2 | 待认领 | feature/admin-10 | 待核验 | 管理公开组局和举报 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：组局审核
165 | 后台运营 | 数据看板 | P0 | 待认领 | feature/admin-11 | 待核验 | 查看核心漏斗和完成率 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：数据看板
166 | 后台运营 | A/B 测试 | P1 | 待认领 | feature/admin-12 | 待核验 | 用户可完成“A/B 测试”，测试首页、文案和任务结构 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：A/B 测试
167 | 后台运营 | 推荐策略配置 | P1 | 待认领 | feature/admin-13 | 待核验 | 调整随机权重和过滤条件 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：推荐策略配置
168 | AI 出逃专家 | 用户画像建模 | P1 | 待认领 | feature/ai-director-01 | 待核验 | 用户可完成“用户画像建模”，长期维护兴趣、禁忌、难度、时间、距离、预算、社交和新鲜感偏好 | 约束输入和输出结构可追溯；正常、冲突和无结果样例均有稳定结果；不得突破安全、禁忌、预算和时空边界。 | 后台/日志：用户画像建模
169 | AI 出逃专家 | 现实条件聚合 | P1 | 待认领 | feature/ai-director-02 | 待核验 | 聚合时间、位置、天气、交通、营业时间、距离、预算、人数和安全条件 | 约束输入和输出结构可追溯；正常、冲突和无结果样例均有稳定结果；不得突破安全、禁忌、预算和时空边界。 | 后台/日志：现实条件聚合
170 | AI 出逃专家 | 受控剧本编排 | P1 | 待认领 | feature/ai-director-03 | 待核验 | 按地点类型、体验主题、行动模板、隐藏任务、完成方式和情绪表达组合剧本 | 约束输入和输出结构可追溯；正常、冲突和无结果样例均有稳定结果；不得突破安全、禁忌、预算和时空边界。 | 后台/日志：受控剧本编排
171 | AI 出逃专家 | AI 质量检查 | P1 | 待认领 | feature/ai-director-04 | 待核验 | 生成后检查时长、预算、营业、路线、安全、禁忌、完成条件、新鲜感和重复度 | 约束输入和输出结构可追溯；正常、冲突和无结果样例均有稳定结果；不得突破安全、禁忌、预算和时空边界。 | 后台/日志：AI 质量检查
172 | AI 出逃专家 | 反馈学习 | P1 | 待认领 | feature/ai-director-05 | 待核验 | 根据完成反馈持续调整任务频率、难度、距离、预算、社交强度和表达风格 | 约束输入和输出结构可追溯；正常、冲突和无结果样例均有稳定结果；不得突破安全、禁忌、预算和时空边界。 | 后台/日志：反馈学习
173 | AI 出逃专家 | 温度化画像表达 | P2 | 待认领 | feature/ai-director-06 | 待核验 | 用自然语言解释用户偏好变化，不直接暴露复杂标签 | 约束输入和输出结构可追溯；正常、冲突和无结果样例均有稳定结果；不得突破安全、禁忌、预算和时空边界。 | 后台/日志：温度化画像表达
174 | 内容与数据 | 地点数据模型 | P0 | 待认领 | feature/content-data-01 | 待核验 | 建立地点名称、分类、坐标、营业时间、价格、适用人数、风险和来源等字段 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：地点数据模型
175 | 内容与数据 | 地图平台数据接入 | P0 | 待认领 | feature/content-data-02 | 待核验 | 接入位置、距离、导航、营业时间和地点类型等基础数据 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：地图平台数据接入
176 | 内容与数据 | 首发城市精选地点库 | P0 | 待认领 | feature/content-data-03 | 待核验 | 用户可完成“首发城市精选地点库”，围绕一个城市或城区建立数十至一百个真实可验证地点 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：首发城市精选地点库
177 | 内容与数据 | 用户地点反馈回流 | P1 | 待认领 | feature/content-data-04 | 待核验 | 将关闭、营业时间错误、价格变化、环境、安全和新地点建议回流审核 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：用户地点反馈回流
178 | 内容与数据 | 城市行动模板数据模型 | P0 | 待认领 | feature/content-data-05 | 待核验 | 用户可完成“城市行动模板数据模型”，沉淀适用条件、阶段指令、完成条件、安全限制、变量和情绪价值 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：城市行动模板数据模型
179 | 内容与数据 | 模板质量数据 | P1 | 待认领 | feature/content-data-06 | 待核验 | 记录用户评分、历史完成率和放弃原因，支持模板优化 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：模板质量数据
180 | 安全与隐私 | 夜间距离限制 | P0 | 待认领 | feature/security-01 | 待核验 | 用户可完成“夜间距离限制”，夜间任务默认缩短可活动距离并优先推荐明亮公共场所 | 风险样例必须被拦截、脱敏、降级或替换；正常样例可通过；用户可理解和撤回，后台保留最小必要审计记录。 | 核心演示：夜间距离限制
181 | 安全与隐私 | 极端天气户外暂停 | P0 | 待认领 | feature/security-02 | 待核验 | 用户可完成“极端天气户外暂停”，极端天气自动暂停户外任务并给出室内替代方案 | 风险样例必须被拦截、脱敏、降级或替换；正常样例可通过；用户可理解和撤回，后台保留最小必要审计记录。 | 核心演示：极端天气户外暂停
182 | 安全与隐私 | 高风险地点与动作规则 | P0 | 待认领 | feature/security-03 | 待核验 | 过滤偏僻地点、私人区域、偷拍扰民、危险动作和过量饮酒任务 | 风险样例必须被拦截、脱敏、降级或替换；正常样例可通过；用户可理解和撤回，后台保留最小必要审计记录。 | 核心演示：高风险地点与动作规则
183 | 安全与隐私 | 未成年人风险限制 | P1 | 待认领 | feature/security-04 | 待核验 | 用户可完成“未成年人风险限制”，对未成年人限制夜间、高风险和陌生人组局能力 | 风险样例必须被拦截、脱敏、降级或替换；正常样例可通过；用户可理解和撤回，后台保留最小必要审计记录。 | 增强演示：未成年人风险限制
184 | 安全与隐私 | AI 高风险内容禁生成 | P0 | 待认领 | feature/security-05 | 待核验 | 用户可完成“AI 高风险内容禁生成”，医疗、法律和人身安全相关内容禁止由 AI 自由生成 | 风险样例必须被拦截、脱敏、降级或替换；正常样例可通过；用户可理解和撤回，后台保留最小必要审计记录。 | 核心演示：AI 高风险内容禁生成
185 | 安全与隐私 | 历史位置与记录删除 | P0 | 待认领 | feature/security-06 | 待核验 | 用户可删除历史位置、任务记录和城市底片 | 风险样例必须被拦截、脱敏、降级或替换；正常样例可通过；用户可理解和撤回，后台保留最小必要审计记录。 | 核心演示：历史位置与记录删除
186 | 安全与隐私 | 分享范围确认 | P0 | 待认领 | feature/security-07 | 待核验 | 分享前明确展示接收对象、内容范围和位置信息 | 风险样例必须被拦截、脱敏、降级或替换；正常样例可通过；用户可理解和撤回，后台保留最小必要审计记录。 | 核心演示：分享范围确认
187 | 安全与隐私 | 家庭与公司地址脱敏 | P1 | 待认领 | feature/security-08 | 待核验 | 用户可完成“家庭与公司地址脱敏”，定位、地图和同频组局不展示家庭或公司精确地址 | 风险样例必须被拦截、脱敏、降级或替换；正常样例可通过；用户可理解和撤回，后台保留最小必要审计记录。 | 增强演示：家庭与公司地址脱敏
188 | 安全与隐私 | 可信身份认证 | P2 | 待认领 | feature/security-09 | 待核验 | 用户可完成“可信身份认证”，公开组局参与者完成可信身份校验 | 完成“可信身份认证”成功流程；拒绝、取消和接口失败可重试或安全退出；凭证不明文存储。 | 规划展示：可信身份认证
189 | 安全与隐私 | 公共场所组局约束 | P2 | 待认领 | feature/security-10 | 待核验 | 用户可完成“公共场所组局约束”，陌生组局默认只允许公共场所，并公开活动关键信息 | 风险样例必须被拦截、脱敏、降级或替换；正常样例可通过；用户可理解和撤回，后台保留最小必要审计记录。 | 规划展示：公共场所组局约束
190 | 安全与隐私 | 组局风险识别与下架 | P2 | 待认领 | feature/security-11 | 待核验 | 识别风险关键词、异常行为和举报，必要时取消或下架组局 | 风险样例必须被拦截、脱敏、降级或替换；正常样例可通过；用户可理解和撤回，后台保留最小必要审计记录。 | 规划展示：组局风险识别与下架
191 | 安全与隐私 | 女性安全偏好 | P2 | 待认领 | feature/security-12 | 待核验 | 支持设置见面时段、地点类型和同行者等安全偏好 | 风险样例必须被拦截、脱敏、降级或替换；正常样例可通过；用户可理解和撤回，后台保留最小必要审计记录。 | 规划展示：女性安全偏好
192 | 运营与增长 | 主题出逃模板库 | P1 | 待认领 | feature/growth-01 | 待核验 | 配置下班、雨天、日落、深夜、季节、生日等主题计划 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 增强演示：主题出逃模板库
193 | 运营与增长 | 城市限定剧本 | P1 | 待认领 | feature/growth-02 | 待核验 | 按城市文化和空间特征配置独有剧本 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 增强演示：城市限定剧本
194 | 运营与增长 | 朋友代摇 | P2 | 待认领 | feature/growth-03 | 待核验 | 用户可替朋友生成一次出逃，并分享可打开的结果 | 可生成有效分享卡、链接或小程序入口；接收方能打开对应内容；取消、失效、权限拒绝和分享失败有反馈。 | 规划展示：朋友代摇
195 | 运营与增长 | 用户任务投稿 | P2 | 待认领 | feature/growth-04 | 待核验 | 用户提交原创出逃任务并查看审核状态 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 规划展示：用户任务投稿
196 | 运营与增长 | 城市体验官审核 | P2 | 待认领 | feature/growth-05 | 待核验 | 用户可完成“城市体验官审核”，体验官审核用户任务的可执行性、安全性和城市特色 | 风险样例命中后必须拦截、降级或替换；正常样例可通过；用户能看到简短原因，后台保留可追溯记录。 | 规划展示：城市体验官审核
197 | 运营与增长 | 模板署名与入库 | P2 | 待认领 | feature/growth-06 | 待核验 | 用户可完成“模板署名与入库”，优质原创任务保留署名并进入公共模板库 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 规划展示：模板署名与入库
198 | 运营与增长 | 好友私人任务 | P2 | 待认领 | feature/growth-07 | 待核验 | 用户可完成“好友私人任务”，好友之间发布仅指定成员可见的私人出逃任务 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 规划展示：好友私人任务
199 | 运营与增长 | 记忆回访提醒 | P2 | 待认领 | feature/growth-08 | 待核验 | 用户可完成“记忆回访提醒”，在合适时间召回一个月前的记忆或很久未探索的城市方向 | 选项可选中、修改并持久化；生成与推荐实际读取该值；空值、边界值和历史旧值均有兼容兜底。 | 规划展示：记忆回访提醒
200 | 运营与增长 | 天气限定任务触发 | P1 | 待认领 | feature/growth-09 | 待核验 | 根据实时天气主动推荐合适的限定任务 | 风险样例命中后必须拦截、降级或替换；正常样例可通过；用户能看到简短原因，后台保留可追溯记录。 | 增强演示：天气限定任务触发
201 | 运营与增长 | 新城市欢迎出逃 | P2 | 待认领 | feature/growth-10 | 待核验 | 用户可完成“新城市欢迎出逃”，检测用户到达新城市后提供低门槛欢迎任务 | 定位允许、拒绝、超时和撤销授权均有结果；坐标、距离和目标点正确；异常地点可重试、手动确认或更换。 | 规划展示：新城市欢迎出逃
202 | 商业化 | 城市体验付费包 | P2 | 待认领 | feature/commercial-01 | 待核验 | 按城市、主题和时长提供可购买的精选剧本包 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 规划展示：城市体验付费包
203 | 商业化 | 会员高级剧本 | P2 | 待认领 | feature/commercial-02 | 待核验 | 用户可完成“会员高级剧本”，会员可使用高级剧本和专属主题任务 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 规划展示：会员高级剧本
204 | 商业化 | AI 深度个性化权益 | P2 | 待认领 | feature/commercial-03 | 待核验 | 用户可完成“AI 深度个性化权益”，会员获得更深度的画像学习和个性化编排 | 输入条件完整传入；输出字段齐全且可执行；无匹配、超时和失败走兜底；连续触发不产生重复提交或脏数据。 | 规划展示：AI 深度个性化权益
205 | 商业化 | 跨城市数据同步 | P2 | 待认领 | feature/commercial-04 | 待核验 | 用户可完成“跨城市数据同步”，会员的历史记录和城市关系可跨城市同步 | 新增、查看、修改或删除结果正确；重启后数据仍一致；失败不产生残缺数据；图片异常有占位并兼容旧记录。 | 规划展示：跨城市数据同步
206 | 商业化 | 高级同频房间 | P2 | 待认领 | feature/commercial-05 | 待核验 | 用户可完成“高级同频房间”，会员可使用更完整的同频房间组织能力 | 至少两个测试账号跑通主流程；成员、权限和投票结果刷新后一致；退出、人数不足、重复操作和网络失败有兜底。 | 规划展示：高级同频房间
207 | 商业化 | 商家合作场景配置 | P2 | 待认领 | feature/commercial-06 | 待核验 | 将书店、咖啡馆、花店等合作内容配置为真实体验场景 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 规划展示：商家合作场景配置
208 | 商业化 | 合作内容标识 | P2 | 待认领 | feature/commercial-07 | 待核验 | 用户可完成“合作内容标识”，所有商家合作内容明确标识，避免伪装成普通推荐 | 完成“合作内容标识”主流程；所有商家合作内容明确标识，避免伪装成普通推荐对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 规划展示：合作内容标识
209 | 商业化 | 品牌与城市合作活动 | P2 | 待认领 | feature/commercial-08 | 待核验 | 支持文旅、街区、青年社区、公益和品牌主题活动 | 完成“品牌与城市合作活动”主流程；支持文旅、街区、青年社区、公益和品牌主题活动对应结果正确；空状态、失败和重复操作有反馈；iOS、Android 各验证一次。 | 规划展示：品牌与城市合作活动
210 | 数据指标体系 | 核心漏斗埋点 | P0 | 待认领 | feature/analytics-01 | 待核验 | 用户可完成“核心漏斗埋点”，覆盖打开首页、摇骰子、生成、接受、导航、到达、完成、底片和再次出逃 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：核心漏斗埋点
211 | 数据指标体系 | 有效出逃判定 | P0 | 待认领 | feature/analytics-02 | 待核验 | 按接受、开始行动或到达、完成核心任务、留下记录或反馈判定有效出逃 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：有效出逃判定
212 | 数据指标体系 | 关键指标计算 | P0 | 待认领 | feature/analytics-03 | 待核验 | 用户可完成“关键指标计算”，计算启动率、接受率、修改率、出发率、到达率、完成率、底片率和分享率 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：关键指标计算
213 | 数据指标体系 | 放弃原因采集 | P1 | 待认领 | feature/analytics-04 | 待核验 | 用户可完成“放弃原因采集”，结构化采集距离、时间、地点、尴尬、安全和其他放弃原因 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：放弃原因采集
214 | 数据指标体系 | 7/30 日留存分析 | P1 | 待认领 | feature/analytics-05 | 待核验 | 统计七日复用率和三十日留存率，并可按版本和渠道拆分 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：7/30 日留存分析
215 | 数据指标体系 | 数据质量监控 | P1 | 待认领 | feature/analytics-06 | 待核验 | 识别漏埋、重复上报、异常值和漏斗口径变化 | 字段和口径完整；新增、编辑、状态变更或统计结果正确；权限受控、变更可追溯；前后台数据刷新后一致。 | 后台/日志：数据质量监控

## 使用说明
出逃指令 · 功能分工表使用说明
项目 | 说明
需求来源 | 出逃指令-产品总纲与完整功能规划-1(2).md
任务总数 | 215
P0 数量
P1 数量
P2 数量
状态原则 | 未逐项经过代码、开发者工具和真机验证的功能统一标记为“待核验”。
优先级口径 | 第 12 章沿用原文优先级；第 13—17、20 章依据 MVP 范围与版本路线图推定，评审时可调整。
字段 | 推荐值 | 使用规则
优先级 | P0 / P1 / P2 | P0 先闭环；P1 增强核心体验；P2 进入后续版本。
负责人 | 待认领 / 姓名 | 认领前先确认文件边界，避免多人同时改同一页面。
当前状态 | 待核验→待认领→开发中→联调中→待验收→已完成 | “已完成”必须同时满足代码审查、自动检查和真机验收。
分支 | feature/<module>-<number> | 每个分支只处理表内约定范围；从最新 main 创建。
验收标准 | 正向 + 异常 + 数据 + 真机 | 至少覆盖权限拒绝、弱网、重复操作、历史数据和 iOS/Android。
Demo展示截图 | 核心 / 增强 / 规划 / 后台日志 | 优先录制完整用户链路，截图只作为关键状态证据。
提交 Git 前检查：需求范围一致 → 自测通过 → 无敏感信息 → git diff 审查 → 提交分支 → 发起 PR → 至少一人 Review → 合并 main